## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | Los usuarios no pueden acceder al sistema de forma segura ni diferenciada por rol. | El sistema deberá permitir al usuario autenticarse con cédula y contraseña para acceder a las funcionalidades según su rol. | Para garantizar que solo usuarios autorizados accedan al sistema y a las funcionalidades correspondientes a su rol. | Usuario (Socio, Tesorero, Presidente, Secretario) | El usuario ingresa su cédula y contraseña en la aplicación móvil. El sistema valida las credenciales, determina el rol (socio, tesorero, presidente o secretario) y redirige a la pantalla principal correspondiente. Si las credenciales son incorrectas, permite reintentar hasta 3 veces; tras 3 intentos fallidos, bloquea la cuenta por 15 minutos. | Alex Cuzco | 5 | 2026-06-09 | Alta | En proceso | Verificar que un usuario con credenciales válidas accede correctamente según su rol. Confirmar que tras 3 intentos fallidos la cuenta se bloquea 15 minutos y se muestra el mensaje correspondiente. |  | Acceso al Software
REQ002 | El Presidente y Tesorero no tienen una forma de gestionar los miembros del club dentro del sistema. | El sistema deberá permitir al Presidente agregar nuevos socios, asignar roles, modificar datos personales y desactivar socios. | Para administrar el registro completo de usuarios del sistema y mantener actualizada la información de los miembros del club. | Presidente | El Presidente accede a 'Gestionar Miembros' y puede: registrar nuevos socios ingresando sus datos personales (el sistema genera credenciales automáticas y las envía por WhatsApp), asignar o cambiar roles, modificar información de contacto, o desactivar socios bloqueando su acceso e invalidando su sesión activa. | Alex Cuzco | 8 | 2026-06-09 | Alta | En proceso | Verificar que el sistema genera y envía credenciales al registrar un socio, que los cambios de rol se aplican de inmediato, que la modificación de datos notifica al socio y que al desactivar un socio su sesión queda bloqueada. |  | Gestionar Miembros
REQ003 | Los usuarios no tienen forma de visualizar los eventos programados de manera organizada. | El sistema deberá mostrar una vista de calendario mensual con todos los eventos programados, con filtros y recordatorios personalizables. | Para que los usuarios puedan informarse sobre los eventos próximos, filtrarlos por tipo y configurar recordatorios personales. | Usuario (Socio, Tesorero, Presidente, Secretario) | El usuario accede a la sección 'Calendario', visualiza los eventos del mes diferenciados por color (azul=social, verde=deportivo), selecciona un evento para ver su detalle, aplica filtros por tipo, navega entre meses y configura recordatorios de 15, 7 o 1 día antes del evento. | Dylan Alvarado | 4 | 2026-06-09 | Media | En proceso | Verificar que el calendario muestra los eventos con colores correctos, que los filtros funcionan, que la navegación entre meses carga los eventos correspondientes y que los recordatorios se programan correctamente. |  | Consultar Calendario de Eventos
REQ004 | Los socios no tienen un canal formal para proponer nuevos eventos al club. | El sistema deberá permitir al socio proponer eventos mediante un formulario digital con tipo, descripción, fecha sugerida y justificación. | Para que cualquier socio pueda presentar ideas de eventos y el presidente pueda evaluarlas formalmente. | Socio | El socio accede a 'Proponer Evento', completa el formulario (tipo de evento, descripción mínimo 50 caracteres, fecha futura, motivo), envía la propuesta y el sistema la registra con estado 'Pendiente', genera un número de seguimiento PRO-YYYY-NNN y notifica al Presidente y Tesorero. | Pablo Domínguez | 4 | 2026-06-09 | Alta | En proceso | Verificar que el socio recibe el número de seguimiento al enviar la propuesta, que el sistema rechaza descripciones menores a 50 caracteres, fechas pasadas y campos vacíos, y que el Presidente y Tesorero reciben la notificación. |  | Proponer Evento
REQ005 | No existe un mecanismo para que los socios confirmen su asistencia y registren acompañantes. | El sistema deberá permitir al socio confirmar su asistencia a un evento e ingresar los datos de sus acompañantes. | Para que el club pueda conocer con anticipación el número de participantes y gestionar el aforo del evento. | Socio | El socio accede al evento desde el calendario o notificación, selecciona 'Confirmar Asistencia', indica si asistirá, ingresa el número de acompañantes (0-5) con sus datos (nombre, edad, relación) y comentarios opcionales. El sistema valida el cupo disponible y registra la confirmación con fecha y hora. | Dylan Alvarado | 6 | 2026-06-09 | Media | En proceso | Verificar que el sistema impide confirmar fuera del plazo de 15 días, que valida el límite de acompañantes, que actualiza el contador de participantes y que no permite confirmación si no hay cupo disponible. |  | Confirmar Asistencia a Evento
REQ006 | El tesorero no tiene una herramienta para documentar los gastos de cada evento de forma controlada. | El sistema deberá permitir al Tesorero registrar los gastos del evento con categoría, monto, comprobante y validación de presupuesto. | Para controlar que los gastos no excedan el presupuesto asignado y mantener un registro financiero del evento. | Tesorero | El Tesorero accede a 'Registrar Gastos', selecciona el evento, completa el formulario (categoría, monto, fecha, método de pago, comprobante, descripción, responsable, proveedor opcional) y guarda. El sistema valida que no exceda el presupuesto, alerta al 90%, descuenta el monto de la cuenta del club y actualiza el balance. | Alex Cuzco | 8 | 2026-06-09 | Alta | En proceso | Verificar que el sistema bloquea el registro si el gasto excede el presupuesto total, que emite alerta al 90%, que el comprobante es obligatorio y que el balance del evento se actualiza correctamente tras cada registro. |  | Registrar Gastos del Evento
REQ007 | No existe un registro formal de los aportes económicos mensuales de los socios. | El sistema deberá permitir al Tesorero registrar y validar los aportes económicos mensuales de los socios. | Para mantener actualizado el fondo común del club y el estado de cuenta de cada socio. | Tesorero | El Tesorero accede a 'Registrar Aportes Económicos', busca al socio, selecciona el método de pago (efectivo o transferencia), ingresa monto, fecha y observaciones. Si es transferencia, carga el comprobante. El sistema valida el monto, aprueba o rechaza el aporte y actualiza el fondo común del club. | Alex Cuzco | 6 | 2026-06-09 | Alta | En proceso | Verificar que el sistema actualiza el fondo común al aprobar un aporte, que bloquea aportes duplicados del mismo socio en el mismo período y que notifica al socio al registrar el pago. |  | Registrar Aportes Económicos
REQ008 | El Presidente no tiene una herramienta para formalizar y registrar oficialmente un evento. | El sistema deberá permitir al Presidente registrar formalmente un evento previamente definido, cargando documentación y generando su código único. | Para que el evento quede oficialmente registrado en el sistema y habilitado para su posterior difusión. | Presidente | El Presidente accede a 'Registrar Evento', selecciona un evento con estado 'Definido', revisa los datos, carga documentos de respaldo (PDF, jpg, png), confirma el registro. El sistema genera el código EVT-YYYY-NNN, programa notificaciones, cambia el estado a 'Registrado' y habilita la opción 'Difundir Evento'. | Alex Cuzco | 6 | 2026-06-09 | Alta | En proceso | Verificar que el sistema genera el código único EVT-YYYY-NNN, que rechaza documentos con formato o tamaño inválido, que el estado cambia a 'Registrado' y que la opción 'Difundir Evento' queda habilitada. |  | Registrar Evento
REQ009 | El Secretario no tiene un mecanismo para comunicar los eventos masivamente a los socios. | El sistema deberá permitir al Secretario configurar y ejecutar la difusión de información de un evento mediante canales de notificación. | Para que todos los socios sean informados oportunamente sobre los eventos con al menos 15 días de anticipación. | Secretario | El Secretario accede a 'Difundir Evento', selecciona el evento registrado, personaliza el mensaje con la plantilla institucional, selecciona los canales (WhatsApp y/o app), define la fecha y hora de envío, configura recordatorios (15, 7 o 1 día antes) y confirma la difusión. El sistema registra los envíos y cambia el estado a 'Difundido'. | Alex Cuzco | 6 | 2026-06-09 | Alta | En proceso | Verificar que el sistema impide difundir sin seleccionar canal, que los recordatorios se programan correctamente, que el estado del evento cambia a 'Difundido' y que se registra el resultado del proceso de difusión. |  | Difundir Información del Evento
REQ010 | No existe un registro de proveedores de servicios disponibles para la planificación de eventos. | El sistema deberá permitir al Secretario registrar proveedores con sus datos de contacto, categoría, servicios y calificación. | Para que la información de proveedores esté disponible durante la planificación y cotización de eventos. | Secretario | El Secretario accede a 'Registrar Proveedor', completa el formulario (nombre, categoría, teléfono, email, servicios ofrecidos, dirección, calificación inicial) y confirma el registro. El sistema valida los datos, guarda la información y la deja disponible para consulta en la planificación de eventos. | Pablo Domínguez | 5 | 2026-06-09 | Media | En proceso | Verificar que el sistema impide registrar un proveedor duplicado, que valida los campos de contacto obligatorios y que el proveedor queda disponible para consulta en el módulo de Definir Evento. |  | Ingresar Proveedor
REQ011 | El Presidente no tiene una herramienta para evaluar, aprobar o rechazar propuestas de eventos y programarlos formalmente. | El sistema deberá permitir al Presidente revisar propuestas de eventos, aprobarlas o rechazarlas y definir fecha, hora y ubicación del evento. | Para formalizar la planificación del evento con todos sus parámetros antes de su organización y difusión. | Presidente, Tesorero | El Presidente accede a 'Eventos Listos para Programar', selecciona una propuesta pendiente, revisa la información del socio proponente, decide aprobar o rechazar. Si aprueba, define la ubicación, fecha y hora definitivas. El sistema verifica conflictos con otros eventos, registra la programación y cambia el estado a 'Definido'. | Dylan Alvarado | 8 | 2026-06-09 | Alta | En proceso | Verificar que el sistema detecta conflictos de fecha con otros eventos, que al rechazar una propuesta no se genera ningún evento, que el estado cambia a 'Definido' al aprobar y que la fecha debe ser futura y válida. |  | Definir Evento
REQ012 | El Presidente no cuenta con una herramienta para registrar la asistencia real y cerrar formalmente el evento. | El sistema deberá permitir al Presidente registrar la asistencia de socios y acompañantes el día del evento y cerrarlo formalmente. | Para obtener datos reales de participación y dejar el evento listo para la liquidación financiera. | Presidente | El Presidente accede a 'Ejecutar Evento', selecciona el evento activo y registra la asistencia escaneando el QR de cada participante o ingresando manualmente sus datos. Al finalizar, selecciona 'Cerrar Evento', el sistema consolida la lista de presentes, calcula la tasa de participación, bloquea la edición y habilita la liquidación financiera. | Dylan Alvarado | 8 | 2026-06-09 | Media | En proceso | Verificar que el sistema detecta QR inválidos o duplicados, que el cierre del evento es irreversible, que calcula correctamente la tasa de participación y que habilita el módulo de liquidación al cerrar. |  | Ejecutar Evento
REQ013 | Los usuarios no tienen acceso a reportes consolidados sobre participación, historial de eventos y liquidaciones. | El sistema deberá permitir a cualquier usuario generar reportes de participación de socios, historial de eventos y liquidaciones financieras. | Para que los usuarios puedan consultar y exportar información consolidada del club para toma de decisiones y seguimiento. | Usuario (Socio, Tesorero, Presidente, Secretario) | El usuario accede al módulo 'Generar Reportes', selecciona el tipo de reporte (Participación de Socios, Historial de Eventos o Liquidaciones), aplica filtros por fecha, tipo o estado, y genera el reporte. El sistema calcula tasas y totales, muestra la información en pantalla y permite exportarla a PDF o Excel. | Pablo Domínguez | 8 | 2026-06-09 | Alta | En proceso | Verificar que los filtros funcionan correctamente, que el sistema muestra mensaje cuando no hay datos para los criterios seleccionados, que los cálculos de tasas y totales son correctos y que la exportación a PDF y Excel genera el archivo correctamente. |  | Generar Reportes
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ003 |  | Usuario (Socio, Tesorero, Presidente, Secretario) |  | En proceso
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 4 |  | Media |  | Dylan Alvarado
| QUE | El sistema deberá mostrar una vista de calendario mensual con todos los eventos programados, con filtros y recordatorios personalizables. |  | PARA QUE | Para que los usuarios puedan informarse sobre los eventos próximos, filtrarlos por tipo y configurar recordatorios personales. |  | COMO | El usuario accede a la sección 'Calendario', visualiza los eventos del mes diferenciados por color (azul=social, verde=deportivo), selecciona un evento para ver su detalle, aplica filtros por tipo, navega entre meses y configura recordatorios de 15, 7 o 1 día antes del evento.
| NOMBRE HISTORIA |  | Consultar Calendario de Eventos
| PRUEBA |  | Verificar que el calendario muestra los eventos con colores correctos, que los filtros funcionan, que la navegación entre meses carga los eventos correspondientes y que los recordatorios se programan correctamente. |  |  | COMENTARIOS | 0