## Sheet1
ID Tarea | Descripción | Responsable | Estado | Fecha Inicio | Fecha Fin | 2026-05-08 | 2026-05-13 | 2026-05-22 | 2026-05-31
SCRUM-1.1 | RF01 - Acceso al Software, Diagrama de casos de uso, Diagrama de clases, Diagrama de secuencia. | Alex Dario Cuzco Yamasca | Finalizado | 2026-05-05 | 2026-05-08
SCRUM-1.2 | RF03 - Consultar calendario de eventos, Diagrama de secuancias, Matriz IREB 3 Requisitos | Pablo Alejandro Dominguez Aguilera | Finalizado | 2026-05-05 | 2026-05-08
SCRUM-1.3 | RF04 - Proponer evento, Diagrama de secuancia | Alexander Dylan Alvarado Palacios | Finalizado | 2026-05-05 | 2026-05-08
SCRUM-2.1 | RF02 - Gestionar Miembros, Diagramas de secuencia | Alexander Dylan Alvarado Palacios | Finalizado | 2026-05-09 | 2026-05-13
SCRUM-2.2 | RF05 - Confirmar asistencia al evento, Diagramas de secuencia, Matriz IREB 2 requisitos | Alex Dario Cuzco Yamasca | Finalizado | 2026-05-09 | 2026-05-13
| Backlog Version 1, Historias de usuario | Alex Dario Cuzco Yamasca | Finalizado | 2026-05-09 | 2026-05-13
SCRUM-3.1 | RF06 - Registrar gastos del evento |  | Pendiente | 2026-05-14 | 2026-05-22
SCRUM-3.2 | RF07 - Registrar aportes económicos |  | Pendiente | 2026-05-14 | 2026-05-22
SCRUM-3.3 | RF08 - Registrar evento |  | Pendiente | 2026-05-14 | 2026-05-22
SCRUM-3.4 | RF09 - Digundir información del evento |  | Pendiente | 2026-05-14 | 2026-05-22
SCRUM-4.1 | RF10 - Ingresar proveedor |  | Pendiente | 2026-05-23 | 2026-05-31
SCRUM-4.2 | RF11 - Difundir evento |  | Pendiente | 2026-05-23 | 2026-05-31
SCRUM-4.3 | RF12 - Ejecutar evento |  | Pendiente | 2026-05-23 | 2026-05-31
SCRUM-4.4 | RF13 - Generar reportes |  | Pendiente | 2026-05-23 | 2026-05-31