## Backlog
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
RF01 EVENTUAL | Acceso al Software | Usuario (Socio, Tesorero, Presidente, Secretario) | Autenticarme en el software con mi cédula y contraseña. | Acceder a las funcionalidades según mi rol de forma segura. | Bloqueo 15 min tras 3 intentos fallidos. | Obligatorio | Completado
RF02 EVENTUAL | Gestión de Miembros | Presidente | Administrar el registro de socios: agregar, asignar rol, modificar y desactivar. | Mantener actualizado el padrón del club con accesos correctos para cada miembro. | Contraseña temporal: últimos 4 dígitos cédula + iniciales. | Obligatorio | Completado
RF03 EVENTUAL | Consultar Calendario de Eventos | Usuario (todos los roles) | Visualizar todos los eventos programados en una vista mensual con filtros y detalle. | Estar informado de los próximos eventos y configurar recordatorios personales. | Colores: azul=social, verde=deportivo. Recordatorios: 15, 7 y 1 día antes. | Obligatorio | Completado
RF04 EVENTUAL | Proponer Evento | Socio | Completar un formulario digital para proponer un nuevo evento al presidente. | Que mi idea sea considerada formalmente y recibir un número de seguimiento. | Estado inicial: Pendiente. Descripción mínima 50 caracteres. | Obligatorio | Completado
RF05 EVENTUAL | Confirmar Asistencia a Evento | Socio | Confirmar mi asistencia al evento y registrar acompañantes con sus datos. | Garantizar mi lugar y el de mis acompañantes antes del plazo límite. | Plazo: 15 días antes. Máximo 5 acompañantes. | Obligatorio | Completado
RF06 EVENTUAL | Registrar Gastos del evento | Tesorero | Registrar gastos del evento y aportes económicos mensuales de los socios. | Mantener el balance del club y el fondo común actualizados en tiempo real. | Alerta al 90% del presupuesto. Cuota estándar: $20 USD. | Obligatorio | Completado
RF07 EVENTUAL | Registrar Aportes Económicos | Tesorero | Permite al Tesorero registrar y validar los pagos de aportes económicos mensuales realizados por los socios. | Mantener el balance económico de los ingresos y egresos que tiene el club. | Cuando en Diferencia de monto el Tesorero no confirma la diferencia, el software regresa al formulario para corrección. | Obligatorio | Completado
RF08 EVENTUAL | Registrar Evento | Presidente | Formalizar el evento confirmando datos y cargando documentos de respaldo. | Generar el código único del evento (EVT-YYYY-NNN) y habilitar la fase de difusión. | Documentos: permisos, contratos, pólizas (PDF, jpg, png). | Obligatorio | En Proceso
RF09 EVENTUAL | Difundir Información del Evento | Secretario | Configurar y ejecutar la difusión masiva del evento a los socios. | Asegurar que todos los socios reciban la información con mínimo 15 días de anticipación. | Canales: App y WhatsApp. Estado resultado: Difundido. | Obligatorio | En Proceso
RF010 EVENTUAL | Registrar Proveedores | Secretario | Registrar proveedores de servicios con nombre, categoría, contacto y dirección. | Tener información de proveedores disponible para planificación y cotizaciones. | Valida duplicados. Campos obligatorios: nombre, categoría, teléfono, email. | Obligatorio | En Proceso
RF011 EVENTUAL | Definir Evento | Presidente / Tesorero | Aprobar o rechazar propuestas, programar fecha/hora/lugar, consultar proveedores, registrar cotizaciones y evaluar costos. | Tener el evento completamente definido con presupuesto estimado antes de registrarlo. | Semáforo presupuestario: verde (dentro) / rojo (excedido). | Obligatorio | En Proceso
RF12 EVENTUAL | Ejecutar Evento | Presidente | Registrar asistencia real el día del evento (QR o manual) y cerrar el evento al finalizar. | Controlar la presencia real de socios y dejar los datos listos para liquidación financiera. | QR único por socio y evento. Cierre irreversible. | Obligatorio | En Proceso
RF13 EVENTUAL | Generar Reportes | Usuario (todos los roles) | Generar reportes de participación de socios, historial de eventos y liquidaciones. | Analizar el desempeño del club y exportar información a PDF o Excel. | Exportable a PDF y Excel. Incluye filtros por fecha, tipo y estado. | Conveniente | En Proceso

## SPRINTS
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | encargado | Tiempo estimado (horas) | Prioridad | Status
SPRINT 1
RF01 | Acceso al Software | Usuario (Socio, Tesorero, Presidente, Secretario) | Autenticarme en el software con mi cédula y contraseña. | Acceder a las funcionalidades según mi rol de forma segura. | Dylan | 5 | Obligatorio | Completa
RF01-1 | Diseñar pantalla de login |  |  |  |  | 1
RF01-2 | Implementar validación de credenciales (cédula + contraseña) |  |  |  |  | 1
RF01-3 | Implementar bloqueo de cuenta tras 3 intentos fallidos (15 min) |  |  |  |  | 1
RF01-4 | Identificar rol del usuario y redirigir a pantalla correspondiente |  |  |  |  | 1
RF01-5 | Generar y gestionar token de sesión |  |  |  |  | 0.30
RF01-6 | Mostrar mensaje de bienvenida personalizado con nombre del usuario |  |  |  |  | 0.30
RF02 | Gestionar Miembros | Presidente | Registrar un nuevo socio con datos personales y asignarle un rol inicial. | Incorporar miembros al club con acceso inmediato al software. | Pablo | 8 | Obligatorio | Completa
RF02-1-1 | Diseñar formulario de registro de nuevo socio |  |  |  |  | 1
RF02-1-2 | Generar contraseña temporal automática |  |  |  |  | 3
RF02-1-3 | Encriptar contraseña con AES-256 antes de almacenar |  |  |  |  | 2
RF02-1-4 | Enviar credenciales al nuevo socio por WhatsApp |  |  |  |  | 1
RF02-1-5 | Mostrar mensaje de confirmación de registro exitoso |  |  |  |  | 1
RF03 | Consultar Calendario de Eventos | Usuario (todos los roles) | Visualizar todos los eventos programados en una vista mensual con filtros y detalle. | Estar informado de los próximos eventos y configurar recordatorios personales. | Dylan | 4 | Obligatorio | Completa
RF03-1 | Vista mensual diferenciada por tipo de evento |  |  |  |  | 0.30
RF03-2 | Modal con detalle del evento al seleccionarlo |  |  |  |  | 0.30
RF03-3 | Filtros por tipo y navegación entre meses |  |  |  |  | 0.30
RF03-4 | Configurar recordatorios: 15, 7 y 1 día antes |  |  |  |  | 0.30
RF04-3 | Generar idPropuesta y registrar con estado 'Pendiente' |  |  |  |  | 0.30
RF04-4 | Notificar automáticamente al Presidente |  |  |  |  | 0.30
RF04-5 | Enviar número de seguimiento al socio proponente |  |  |  |  | 1
RF04 | Proponer Evento | Socio | Completar un formulario digital para proponer un evento al presidente. | Que mi propuesta sea considerada y recibir un número de seguimiento. | Alex | 4 | Obligatorio | Completa
RF04-1 | Diseñar formulario de propuesta de evento |  |  |  |  | 0.30
RF04-2 | Validar campos obligatorios (desc. mín 50 chars, fecha futura) |  |  |  |  | 0.30
RF04-3 | Generar idPropuesta y registrar con estado 'Pendiente' |  |  |  |  | 1
RF04-4 | Notificar automáticamente al Presidente |  |  |  |  | 1
RF04-5 | Enviar número de seguimiento al socio proponente |  |  |  |  | 1
SPRINT 2
RF05 | Confirmar Asistencia a Evento | Socio | Confirmar mi asistencia al evento y registrar acompañantes con sus datos. | Garantizar mi lugar y el de mis acompañantes antes del plazo límite. | Dylan | 6 | Obligatorio | Completa
RF05-1 | Panel de confirmación con datos completos del evento |  |  |  |  | 1
RF05-2 | Formulario de acompañantes con datos obligatorios (nombre, edad, relación) |  |  |  |  | 1.30
RF05-3 | Validar cupo disponible: aforo - plazas confirmadas |  |  |  |  | 1
RF05-4 | Enviar confirmación de asistencia por WhatsApp al socio |  |  |  |  | 1.30
RF05-5 | Marcar automáticamente como 'No confirmado' al vencer el plazo |  |  |  |  | 1
RF6 | Registrar Gastos del Evento | Tesorero | Documentar cada gasto del evento con categoría, monto, comprobante y proveedor. | Mantener control financiero en tiempo real y alertar al alcanzar el 90% del presupuesto. | Alex | 8 | Obligatorio | Completa
RF06-1 | Formulario de gasto: categoría, monto, comprobante, proveedor |  |  |  |  | 2
RF06-2 | Alerta automática al alcanzar el 90% del presupuesto |  |  |  |  | 3
RF06-3 | Actualizar balance: Saldo = Presupuesto - Gastos acumulados |  |  |  |  | 3
RF7 | Registrar Aportes Económicos | Tesorero | Registrar y validar los aportes mensuales de los socios ($20 cuota estándar). | Mantener el fondo común actualizado y notificar al socio el estado de su aporte. | Alex | 8 | Obligatorio | Completa
RF07-1 | Listar socios con aportes pendientes del mes |  |  |  |  | 3
RF07-2 | Registrar aporte: aprobar, rechazar o solicitar información |  |  |  |  | 3
RF07-3 | Actualizar fondo: Fondo = Fondo actual + Monto ingresado |  |  |  |  | 2